高新区2023年度衔接资金项目建设完成情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容及完成情况 | 资金使用情况（项目总投资及报账支出情况，其中衔接资金投入金额及报账支出情况） | 绩效目标实现情况 |
| 1 | 2023年高新区宝山管理中心军屯村齐里屯农副产品种植加工项目 | 已完成新建数字化大棚1座1200㎡、改建数字化大棚3座，新建初加工厂房350㎡，改建看护房1间、智能控制室1间。  | 总投资166万元，其中市级衔接资金129万元，报账支出100%。 | 通过该项目带动了村内的公益和公共事业的发展。 |
| 2 | 2023年四宝山街道韩庙村道路提升改造项目实施方案 | 已完成村内铺设4厘米厚沥青路面14222.2平方米。 | 总投资123万元，其中市级衔接资金91万元、区级衔接资金23万元，报账支出100%。 | 通过该项目村内人居环境整洁卫生，提高了村民幸福生活指数。 |
| 3 | 2023年高新区中埠镇中埠村道路提升改造建设项目 | 已完成中埠镇中埠村南街道路面积2804.96平方米、中街道路面积2079.8平方米，北街道路面积2066.32平方米，道路经铣刨后提升为5cm沥青罩面，同时修葺中街水沟545.55米、北街排水沟289.1米。 | 总投资210万元，其中市级衔接资金164万元，报账支出100%。 | 通过该项目极大提升了村民幸福感，获得感，为打造宜居宜业幸福中埠贡献了力量。 |
| 4 | 2023年高新区中埠镇张家村南北主干道、东西主干道提升改造项目 | 已完成村内南北大街、东西大街铺设5厘米沥青路面4324.26平方米，安装砌侧石28.2米，挖排水渠1113.52米。 | 总投资154万元，其中市级衔接资金66万元、区级衔接资金69万元，报账支出100%。 | 通过该项目极大提升了村民居住环境，方便了村民出行，提升了全体村民幸福指数。 |
| 5 | 2023年高新区高端装备中心东付村等5村道路提升改造项目 | 已完成东付村、东沙村、西雅村、前毕村、北金村等5个村村内原有道路上提升改造。 | 总投资160万元，其中市级衔接资金150万元，报账支出100%。 | 通过该项目方便了村民出行，改善了村内环境。 |
| 6 | 2023年高新区吸纳中西部脱贫人口来淄就业项目 | 举办2场省外专场招聘会，2场市内招聘会，3场网络专场招聘会，有效吸纳3名中西部脱贫人口来淄就业。 | 总投资衔接资金8.02万元，使用中央衔接资金7.9万元，区级衔接资金0.12万元，报账支出100%。 | 有效吸纳中西部脱贫人口来淄就业，补助解决就业难题。 |
| 7 | 2023年高新区乡村公益性岗位项目 | 为41名脱贫人口提供乡村公益性岗位，1名脱贫人口提供扶贫专岗，保障收入稳定增长。 | 总投资30.6万元，其中省级衔接资金30万元、区级衔接资金0.6万元，报账支出100%。 | 提高脱贫人口收入，增强脱贫意识。 |
| 8 | 2023年高新区“雨露计划”学生补助项目 | 为69人次脱贫学生发放“雨露计划”学生补助，保障顺利完成学业。 | 总投资10.8万元，其中省级衔接资金10万元、区级衔接资金0.8万元，报账支出100%。 | 降低脱贫家庭教育支出，保障其顺利完成学业。 |
| 9 | 2023年高新区孝善奖补项目 | 为284名脱贫老人发放奖补资金16.731万元。 | 总投资16.213万元，其中市级衔接资金10万元、区级衔接资金6.213万元，报账支出100%。 | 增加60岁以上脱贫人口收入，保障收入稳定。 |
| 10 | 2023年高新区帮扶救助项目 | 对脱贫享受政策（含监测帮扶对象）中不享受医疗救助政策人员进行帮扶救助，确保不出现因病致贫 | 总投资8万元，均为市级衔接资金，报账支出100%。 | 为脱贫享受政策（含监测帮扶对象）中不享受医疗救助政策人员缴纳医疗保险，降低医疗费用支出，巩固脱贫攻坚成果。 |
| 11 | 2023年高新区中埠镇爱心超市项目 | 对中埠镇111户脱贫享受政策户实行积分兑换物资，激发内生动力。 | 总投资10.267万元，均为区级衔接资金，报账支出100%。 | 鼓励脱贫群众通过劳动等方式兑换积分，激发内生动力。 |